

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №24**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11 июля 2022 года** | Санкт-Петербург | **№ 27-3** |

**О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 152, а также при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 151**

В соответствии с пунктом 3.1 Рекомендаций по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7,   
Территориальная избирательная комиссия № 24, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 152, а также осуществляющая полномочия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 151 (далее – Территориальная избирательная комиссия № 24) **р е ш и л а:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 152, а также при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 151 согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии № 24 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить копии настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, администрацию Невского района Санкт-Петербурга, местные отделения (организации) региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге, участвующие   
в его реализации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить   
на председателя Территориальной избирательной комиссии № 24 А.В. Садофеева.

Председатель Территориальной

избирательной комиссии № 24 А.В. Садофеев

Секретарь Территориальной

избирательной комиссии № 24 В.В. Скрыпник

Приложение

к решению Территориальной избирательной комиссии № 24

от 11 июля 2022 года № 27-3

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 152, а также при проведении дополнительных выборов депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 151**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Организационные и обучающие мероприятия** | | | |
| 1.1. | Проведение семинара-совещания с представителями местных отделений (организаций) общественных организаций инвалидов  в Санкт-Петербурге, отдела социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга, учреждений социальной защиты населения, участковых избирательных комиссий | Июль 2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию),  местные отделения (организации) региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге  (по согласованию) |
| 1.2. | Привлечение добровольцев (волонтеров) к работе по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, иным маломобильным группам населения | Июль – август  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) |
| 1.3. | Проведение тематического обучающего мероприятия  с применением наглядных и практических методик  для добровольцев (волонтеров), привлекаемых к работе  по оказанию помощи избирателям, являющимся инвалидами, иным маломобильным группам населения | Август 2022 года | Председатель (иной член) ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию),  местные отделения (организации) региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге  (по согласованию) |
| 1.4. | Обеспечение доступности для избирателей, являющихся инвалидами, информации о порядке реализации ими избирательных прав | Июль – сентябрь  2022 года | Председатель (иной член) ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию),  местные отделения (организации) региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге  (по согласованию) |
| **2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами,  включенных в списки избирателей** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение работы по выявлению предпочтений избирателей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения по форме голосования (в помещении / вне помещения для голосования) | Август – сентябрь  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) |
| 2.2. | Составление и актуализация паспортов маршрутов избирателей, являющихся инвалидами, от места их проживания до помещений для голосования | Август – сентябрь  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) |
| **3. Мероприятия по обеспечению доступности помещений для голосования  для избирателей, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения** | | | |
| 3.1. | Мониторинг доступности помещений для голосования  для избирателей, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения | Июль – август  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) |
| 3.2. | Проверка исправности технических средств обеспечения доступности избирательных участков (пандусов, подъемных платформ (аппарелей), рельсов, адаптированных лифтов, раздвижных дверей, иных необходимых приспособлений  (в том числе, временных), и их соответствия действующим строительным нормам и правилам Российской Федерации | Июль – август  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию),  местные отделения (организации) региональных отделений общероссийских общественных организаций инвалидов в Санкт-Петербурге  (по согласованию) |
| 3.3. | Перемещение помещений для голосования, недоступных  для маломобильных групп населения, со вторых (и выше) этажей на первые этажи зданий | Июль – август  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) |
| 3.4. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами, к избирательным участкам и помещениям для голосования в соответствии  с Рекомендациями по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,  при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 | Июль – сентябрь  2022 года | Председатель ТИК,  администрация Невского района Санкт-Петербурга (по согласованию) |